## Tareas 6ccae451371e4c79a65cd012
Name | Catergoría | Concluye en | Estatus | Prioridad | Proyecto | Responsables | Timeline | Tipo
Editar regímenes |  | Completada 🌟 | Completada 🌟 | P3 - Media | https://www.notion.so/CRM-ERP-Plataforma-Castel-n-07bc81eba20e4f3db37e652cf0f51cbf |  | 22/06/2021 → 23/06/2021 | Modificaciones 🛠️
Reporte Entregable Nominas |  | Completada 🌟 | Completada 🌟 | P2 - Alta 🔥 | https://www.notion.so/CRM-ERP-Plataforma-Castel-n-07bc81eba20e4f3db37e652cf0f51cbf |  | 22/06/2021 → 23/06/2021 | Bug 🐞
Reporte Expediente PM |  | Completada 🌟 | Completada 🌟 | P2 - Alta 🔥 | https://www.notion.so/CRM-ERP-Plataforma-Castel-n-07bc81eba20e4f3db37e652cf0f51cbf |  | 22/06/2021 → 23/06/2021 | Bug 🐞
Servicios cliente |  | Completada 🌟 | Completada 🌟 | P3 - Media | https://www.notion.so/CRM-ERP-Plataforma-Castel-n-07bc81eba20e4f3db37e652cf0f51cbf |  | 22/06/2021 → 23/06/2021 | Modificaciones 🛠️
Estatus cliente |  | Completada 🌟 | Completada 🌟 | P3 - Media | https://www.notion.so/CRM-ERP-Plataforma-Castel-n-07bc81eba20e4f3db37e652cf0f51cbf |  | 22/06/2021 → 23/06/2021 | Modificaciones 🛠️
Permisos / Accesos | Permisos/Accesos | Completada 🌟 | Completada 🌟 | P3 - Media | https://www.notion.so/CRM-ERP-Plataforma-Castel-n-07bc81eba20e4f3db37e652cf0f51cbf |  | 22/06/2021 → 23/06/2021 | Modificaciones 🛠️
Ocultar linea en Catálogo Clientes |  | Completada 🌟 | Completada 🌟 | P3 - Media | https://www.notion.so/CRM-ERP-Plataforma-Castel-n-07bc81eba20e4f3db37e652cf0f51cbf | Vladimir 🎮 | 2021-06-24 | Modificaciones 🛠️
Cliente por linea, agregar columna Actividad Comercial |  | Completada 🌟 | Completada 🌟 | P3 - Media | https://www.notion.so/CRM-ERP-Plataforma-Castel-n-07bc81eba20e4f3db37e652cf0f51cbf | Vladimir 🎮 | 2021-07-19 | Modificaciones 🛠️
Externalizar modulo entregab |  | Completada 🌟 | Completada 🌟 | P3 - Media | https://www.notion.so/LUCCA-fefe29a364af49898923ae0523f17d28 | Vladimir 🎮 |  | Modificaciones 🛠️
Agregar columna y filtro de linea (area) en Reporte Estado Cuenta |  | Completada 🌟 | Completada 🌟 | P3 - Media | https://www.notion.so/CRM-ERP-Plataforma-Castel-n-07bc81eba20e4f3db37e652cf0f51cbf | Vladimir 🎮 | 2021-07-21 | Modificaciones 🛠️
Reporte de sueldos y salarios. Documentos anuales. |  | Completada 🌟 | Completada 🌟 | P3 - Media | https://www.notion.so/CRM-ERP-Plataforma-Castel-n-07bc81eba20e4f3db37e652cf0f51cbf | Vladimir 🎮 | 2021-07-20 | Modificaciones 🛠️
Estatus de cliente. Activo e Inactivo dependiendo del estatus |  | Completada 🌟 | Completada 🌟 | P3 - Media | https://www.notion.so/CRM-ERP-Plataforma-Castel-n-07bc81eba20e4f3db37e652cf0f51cbf | Vladimir 🎮 | 2021-07-20 | Modificaciones 🛠️
Generar contraseña en automatico |  | Completada 🌟 | Completada 🌟 | P3 - Media | https://www.notion.so/CRM-ERP-Plataforma-Castel-n-07bc81eba20e4f3db37e652cf0f51cbf | Vladimir 🎮 | 2021-07-20 | Modificaciones 🛠️
Cálculo de Pensiones Ley 73 | Nominas | Sin fecha aparente | En proceso ⌨️💻 | P4 - Baja | https://www.notion.so/CRM-ERP-Plataforma-Castel-n-07bc81eba20e4f3db37e652cf0f51cbf | Dana 💻, Emy 💻 |  | Tarea 📝
Agregar Reporte de Lista de proveedores del CRM al ERP |  | Completada 🌟 | Completada 🌟 | P3 - Media | https://www.notion.so/LUCCA-fefe29a364af49898923ae0523f17d28 | Vladimir 🎮 | 2021-07-22 | Modificaciones 🛠️
Agregar reporte de lista de clientes facturas del CRM al ERP |  | Completada 🌟 | Completada 🌟 | P3 - Media | https://www.notion.so/LUCCA-fefe29a364af49898923ae0523f17d28 | Vladimir 🎮 | 2021-07-22 | Modificaciones 🛠️
Agregar Reporte de Inicio del CRM al ERP |  | Completada 🌟 | Completada 🌟 | P3 - Media | https://www.notion.so/LUCCA-fefe29a364af49898923ae0523f17d28 | Vladimir 🎮 | 2021-07-22 | Modificaciones 🛠️
Folleto de Entregables |  | Completada 🌟 | Completada 🌟 | P3 - Media | https://www.notion.so/LUCCA-fefe29a364af49898923ae0523f17d28 | Vladimir 🎮 | 2021-07-26 | Nueva caracteristica 💡
Servicios personalizables - (CRUD) |  | Completada 🌟 | Completada 🌟 | P3 - Media | https://www.notion.so/LUCCA-fefe29a364af49898923ae0523f17d28 | Vladimir 🎮 |  | Modificaciones 🛠️
Areas personalizables - CRUD |  | Completada 🌟 | Completada 🌟 | P3 - Media | https://www.notion.so/LUCCA-fefe29a364af49898923ae0523f17d28 | Vladimir 🎮 |  | Modificaciones 🛠️
Ficha Tecnica: Modificaciones extra |  | Completada 🌟 | Completada 🌟 | P3 - Media | https://www.notion.so/CRM-ERP-Plataforma-Castel-n-07bc81eba20e4f3db37e652cf0f51cbf | Vladimir 🎮 | 2021-07-07 | Modificaciones 🛠️
Reporte Cliente Linea. Anexar (Regimen y Grupo empresarial) |  | Completada 🌟 | Completada 🌟 | P3 - Media | https://www.notion.so/CRM-ERP-Plataforma-Castel-n-07bc81eba20e4f3db37e652cf0f51cbf | Vladimir 🎮 | 2021-07-07 | Modificaciones 🛠️
Ficha tecnica |  | Completada 🌟 | Completada 🌟 | P3 - Media | https://www.notion.so/CRM-ERP-Plataforma-Castel-n-07bc81eba20e4f3db37e652cf0f51cbf | Vladimir 🎮 | 01/07/2021 → 06/07/2021 | Nueva caracteristica 💡
Reporte Cliente por Línea | Nominas | Completada 🌟 | Completada 🌟 | P3 - Media | https://www.notion.so/CRM-ERP-Plataforma-Castel-n-07bc81eba20e4f3db37e652cf0f51cbf | Vladimir 🎮 | 2021-06-24 | Nueva caracteristica 💡
Capacitación CRM/ERP Castelán |  | Completada 🌟 | Completada 🌟 | P2 - Alta 🔥 | https://www.notion.so/CRM-ERP-Plataforma-Castel-n-07bc81eba20e4f3db37e652cf0f51cbf |  | 15/06/2021 → 18/06/2021 | Tarea 📝
Menu y Contenido Web Reponsive/Movil |  | Completada 🌟 | Completada 🌟 | P3 - Media | https://www.notion.so/CRM-ERP-Plataforma-Castel-n-07bc81eba20e4f3db37e652cf0f51cbf |  | 17/06/2021 → 18/06/2021 | Modificaciones 🛠️
Junta para Retro de calendario de actividades |  | Completada 🌟 | Completada 🌟 | P2 - Alta 🔥 | https://www.notion.so/CRM-ERP-Plataforma-Castel-n-07bc81eba20e4f3db37e652cf0f51cbf | Dana 💻, Emy 💻, Vladimir 🎮 | 2021-06-25 | Tarea 📝
Permiso Estados Cuenta. Perfil Consultas | Permisos/Accesos | Completada 🌟 | Completada 🌟 | P3 - Media | https://www.notion.so/CRM-ERP-Plataforma-Castel-n-07bc81eba20e4f3db37e652cf0f51cbf | Vladimir 🎮 | 2021-06-28 | Modificaciones 🛠️
Reporte de Estados de Cuenta |  | Completada 🌟 | Completada 🌟 | P3 - Media | https://www.notion.so/CRM-ERP-Plataforma-Castel-n-07bc81eba20e4f3db37e652cf0f51cbf | Vladimir 🎮 | 2021-07-22 | Nueva caracteristica 💡
Agregar opción Ficha Técnica en Expediente Fiscal → Archivos digitales |  | Completada 🌟 | Completada 🌟 | P3 - Media | https://www.notion.so/CRM-ERP-Plataforma-Castel-n-07bc81eba20e4f3db37e652cf0f51cbf | Vladimir 🎮 | 2021-06-28 | Modificaciones 🛠️
FIEL Automática / Descarga de XML |  | 4 días para concluir | En proceso ⌨️💻 | P2 - Alta 🔥 | https://castelan-devs.notion.site/castelan-devs/Castelan-ea50a2a2588e46738580e0d94f04e7c3 | Vladimir 🎮 | 19/08/2021 → 24/08/2021 | Nueva caracteristica 💡
Modulo Facturafast |  | 7 días para concluir | En espera ☕ | P2 - Alta 🔥 | https://castelan-devs.notion.site/castelan-devs/Castelan-ea50a2a2588e46738580e0d94f04e7c3 | Rene, Vladimir 🎮 | 19/08/2021 → 27/08/2021 | Nueva caracteristica 💡
Plataforma para acceso empresarial. LUCA. |  | 13 días para concluir | En espera ☕ | P2 - Alta 🔥 | https://castelan-devs.notion.site/castelan-devs/Castelan-ea50a2a2588e46738580e0d94f04e7c3 | Vladimir 🎮 | 23/08/2021 → 02/09/2021 | Nueva caracteristica 💡
Catálogo de entregables, personalizable |  | 4 días para concluir | En proceso ⌨️💻 | P3 - Media | https://castelan-devs.notion.site/castelan-devs/Castelan-ea50a2a2588e46738580e0d94f04e7c3 | Vladimir 🎮 | 19/08/2021 → 24/08/2021 | Nueva caracteristica 💡
Tarea/Investigación/Documentación |  | Sin fecha aparente | En espera ☕ | P4 - Baja |  |  |  | Tarea 📝
Nueva característica |  | Sin fecha aparente | En espera ☕ | P3 - Media |  |  |  | Nueva caracteristica 💡
Bug |  | Sin fecha aparente | En espera ☕ | P2 - Alta 🔥 |  |  |  | Bug 🐞
Modificaciones |  | Sin fecha aparente | En espera ☕ | P3 - Media |  |  |  | Modificaciones 🛠️